АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
    САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05.06. 2015 года                                                              № 154-р

О разработке  проекта решения муниципального

Собрания района «О бюджете  Федоровского муниципального

района  на 2016 год»  и проекта  среднесрочного

финансового плана   на  2016 - 2018 годы.

На основании статьи 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  и в  целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта  решения муниципального Собрания района «О бюджете Федоровского муниципального  района  на 2016 год»  и проекта     среднесрочного  финансового плана   на  2016 - 2018 годы:

1. Образовать межведомственную комиссию по разработке проекта  решения муниципального Собрания района «О бюджете Федоровского муниципального  района  на 2016 год»  и проекта  среднесрочного  финансового плана   на  2016 - 2018 годы в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по разработке  проекта решения муниципального Собрания района «О бюджете Федоровского муниципального  района  на 2016 год»  и  проекта  среднесрочного  финансового плана   на  2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу распоряжение  администрации Федоровского муниципального района от 16.07.2014 года № 209-р «О разработке  проекта  бюджета Федоровского муниципального  района  на 2015 год и проекта  среднесрочного финансового плана   на  2015- 2017 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя главы администрации Федоровского муниципального района Саратовской области Синицына О. А.

Глава администрации                                                                      А. В. Горбатов

Приложение № 1 к распоряжению

администрации Федоровского

муниципального  района  от

05.06. 2015  года  №  154-р

Состав

межведомственной комиссии по разработке проекта  решения муниципального Собрания района «О бюджете Федоровского муниципального  района  на 2016 год» и  проекта  среднесрочного  финансового плана   на  2016 - 2018 годы

Горбатов А.В. – глава администрации Федоровского муниципального  района, председатель комиссии;

Кубаева Л.М. -  начальник управления финансов администрации муниципального района, заместитель председателя    комиссии;

Вахлюева Л. А.- заместитель начальника, начальник   бюджетного отдела управления финансов администрации муниципального района,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Синицин О.А.  -   первый заместитель главы администрации  муниципального района;

Амельченко В.А.- председатель комиссии муниципального Собрания  по бюджетно-финансовой политике и налогам   ( по согласованию) ;

Юфин В.П. - заместитель главы администрации по социальным  вопросам администрации муниципального  района;

Ионова Е. Е. – начальник отдела экономики и инвестиционной политики    администрации  муниципального  района:

Еременко Л. Е.-    заведующий сектором по доходам управления финансов администрации  муниципального  района ;

Филиппова Е.А. - заведующий сектором земельных имущественных отношений                     администрации района;

Борисова Е.Г.-  начальник управления образования администрации   муниципального района;

Костомясов А.П.-     начальник управления культуры и кино администрации муниципального района;

Хабаров О.В. – председатель контрольно- счетной комиссии муниципального Собрания района(по согласованию);

Борисова Е.А. –   заведующий сектором правового обеспечения администрации  района; Редькина Н.В. -  начальник МУ «Межпоселенческая  централизованная бухгалтерия» .

Приложение № 2

к распоряжению

администрации Федоровского

муниципального  района

от  05.06. 2015 года  №   154-р

П Л А Н

мероприятий  по разработке   проекта решения муниципального Собрания района «О бюджете Федоровского муниципального  района  на 2016 год» и  проекта  среднесрочного  финансового плана   на  2016 - 2018 годы

| № | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и составление основных показателей прогноза социально-экономического развития Федоровского муниципального района на 2016 -2018 годы | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Федоровского муниципального района | до 15 июня 2015 г. |
| . | Составление прогнозных показателей по земельному налогу на 2016-2018 годы и их предоставление в министерство финансов области | Администрации муниципальных образований поселений, администрация муниципального района | до 5 июня 2015 г. |
|  | Подготовка и направление предложений на 2016-2018 годы по: планируемым мероприятиям по оптимизации учреждений бюджетной сферы (по каждому учреждению); оценке потребности по исполнению расходных обязательств района по осуществлению социальных выплат, прогнозу изменения численности получателей и среднего размера выплати предложений по их дальнейшей оптимизации с учетом ведения критериев адресности и нуждаемости; расчету минимальной потребности в средствах местного бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 и от 28 декабря 2012 года №1688, прогнозу изменения среднесписочной численности указанных категорий работников | Главные распорядители средств районного бюджета | до 1 августа 2015 года |
|  | Формирование и предоставление предварительных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета на 2016-2018 годы | Управление финансов | до 18 июня 2015 года |
|  | Представление прогнозов поступлений в местный бюджет доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016-2018 годы | Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | до 1 августа 2015 года |
| 6 | Представление предложений: по перечню муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на 2016 -2018 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | до 1 августа 2015 года |
| 7 | Разработка основных характеристик прогноза консолидированного бюджета района на 2016-2018 годы по доходам и поступлениям: в целом по консолидированному бюджету района; в разрезе муниципальных образований поселений. | Управление финансов, МУ « Межноселенческая ЦБ» совместно с муниципальными образованиями поселений | до 1 сентября 2015 года |
| 8 | Представление исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов на 2016-2018 годы в разрезе муниципальных образований поселений | Управление финансов совместно с администрациями муниципальных образований поселений | до 1 сентября 2015 года |
| 9 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по разработке проекта решения о бюджете на 2016 год и прогноза на 2017-2018 годы: сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития района; предложений по основным направлениям бюджетной и налоговой политики; вопросов формирования новых и изменения действующих программ района; оценки прогнозных объемов доходов и расходов местного бюджета. | Главные администраторы доходов местного бюджета, главные распорядители средств местного бюджета | до 15 сентября 2015 года |
| 10 | Разработка нормативно-правовых актов о порядке планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и о перечне и кодах целевых статей расходов, применяемых при формировании и исполнении районного бюджета, а также о порядке их применения | Управление финансов | до 20 октября 2015 года |
| 11 | Представление уточненных показателей социально-экономического развития района на 2016-2018г.г.(в случае изменения)и прогнозных показателей по земельному налогу на 2016-2018г.г. | Отдел экономики и инвестиционной политики, сектор земельных и имущественных отношений , управление финансов совместно с администрациями поселений | до 18 августа 2015года |
| 12 | Подготовка и направление: распределение прогнозных расходов местного бюджета на 2016-2018 годы по кодам бюджетной классификации с расчетами и обоснованиями по ним . | Главные распорядители средств местного бюджета | до 1 октября 2015 года |
| 13 | Формирование прогноза консолидированного бюджета района на 2016-2018 годы | Управление финансов совместно с главными распорядителями | до 20октября 2015 года |
| 14 | Направление распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2016 год бюджетам муниципальных образований | Управление финансов | 20 октября 2015 года |
| 15 | Рассмотрение администрацией района проекта «О бюджете Федоровского муниципального района на 2016 год и проекта среднесрочного финансового плана на 2016 - 2018 годы , внесение его на рассмотрение в муниципальное Собрание Федоровского муниципального района. | Администрация района, управление финансов | до 31 октября 2015 года. |
| 16 | Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «О бюджете Федоровского муниципального района на 2016 год » | Управление финансов | до 7 ноября 2015 года |
| 17 | Бюджет Федоровского муниципального района рассматривается и утверждается в окончательном варианте на 2016 год | Муниципальное Собрание Федоровского муниципального района | до 25 декабря 2015года |